Приложение № 1 УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Новокубанского городского поселения   Новокубанского района

от	2024 года №

# ПОЛОЖЕНИЕ

о системе управления муниципальными программами

Новокубанского городского поселения     Новокубанского района

# Общие положения

  - Настоящее Положение устанавливает порядок принятия решений о разработке, формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новокубанского городского поселения Новокубанского района, а также контроля за их выполнением.

Муниципальной программой Новокубанского городского поселения Новокубанского района (далее - муниципальная программа) является документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Новокубанского городского поселения Новокубанского района, в том числе направленных на достижение национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее - национальные цели).

  - Муниципальная программа разрабатывается и утверждается на срок не менее 6 лет.

  - В настоящем Положении применяются следующие термины и определения:

координатор муниципальной программы - ответственный исполнитель муниципальной программы, структурное подразделение администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района, являющийся(ееся) ответственным за разработку и реализацию муниципальной программы, определенный таковым в соответствии с перечнем муниципальных программ Новокубанского городского поселения Новокубанского района, утвержденным постановлением администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района (далее - Перечень муниципальных программ), и обладающий полномочиями, установленными настоящим Положением;

соисполнитель муниципальной программы - структурное подразделение администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района, являющийся(ееся) ответственным за реализацию комплекса процессных мероприятий муниципальной программы и обладающий полномочиями,установленными настоящим Положением;

участник муниципальной программы - структурное подразделение администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района, не являющийся(ееся) координатором (соисполнителем) муниципальной программы, и (или) муниципальное учреждение Новокубанского городского поселения Новокубанского района, наделенное в установленном порядке соответствующими полномочиями, участвующий(ее) в непосредственном исполнении мероприятия, реализуемого в рамках регионального проекта, мероприятия комплекса процессных мероприятий муниципальной программы;

цель муниципальной программы - социальный, экономический и иной общественно значимый эффект от реализации муниципальной программы на дату окончания реализации этой муниципальной программы;

задача муниципальной программы - направление деятельности по достижению цели муниципальной программы;

целевой показатель муниципальной программы - количественная характеристика результата достижения цели и выполнения задач муниципальной программы, отражающая конечные социально-экономические и иные общественно значимые эффекты от реализации муниципальной программы;

показатель цели муниципальной программы - верхнеуровневый целевой показатель, отражающий конечные социально-экономические и иные общественно значимые макроэффекты от реализации муниципальной программы;

мероприятие - действие (совокупность действий), направленное(ых) на решение соответствующей задачи муниципальной программы и достижение целевых показателей муниципальной программы;

результат реализации мероприятия процессной части муниципальной программы - количественно измеримый итог деятельности, характеризующий объем и качество реализации мероприятия, сформулированный в виде завершенного действия, в том числе по созданию (приобретению) определенного количества материальных и нематериальных объектов, предоставлению определенного объема услуг, выполнению определенного объема работ;

комплекс процессных мероприятий - группа скоординированных мероприятий, имеющих общую целевую ориентацию и направленных на выполнение функций и решение текущих задач органов местного самоуправления Новокубанского городского поселения Новокубанского района, подведомственных им муниципальных учреждений, которые соответствуют положениям о таких органах, учреждениях, и иных мероприятий, реализуемых непрерывно либо на периодической основе и не приводящих к получению новых (уникальных) результатов;

направление (подпрограмма) муниципальной программы - форма группировки мероприятий муниципальной программы в соответствии с отраслевой и иной принадлежностью (при необходимости);

основные параметры муниципальной программы - цели, задачи, целевые показатели муниципальной программы, параметры ее финансового обеспечения;

результативность муниципальной программы - степень достижения запланированных целевых показателей муниципальной программы;

эффективность муниципальной программы - соотношение достигнутых целевых показателей муниципальной программы и ресурсов, затраченных на их достижение;

мониторинг реализации (контроль за реализацией) муниципальной программы – деятельность координаторов (соисполнителей, участников) муниципальных программ, финансово-экономического отдела администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района и иных уполномоченных органов местного самоуправления Новокубанского городского поселения Новокубанского района в пределах их установленных компетенций по комплексной оценке хода и итогов реализации муниципальных программ;

контрольная точка - документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по исполнению мероприятия муниципальной программы и (или) созданию объекта;

объект - конечный материальный или нематериальный продукт или услуга, планируемые к приобретению и (или) получению по итогам выполнения мероприятия муниципальной программы.

  - Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется координатором муниципальной программы совместно с соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы исходя из следующих принципов:

    - Обеспечение планирования и реализации муниципальных программ с учетом необходимости достижения национальных целей и целевых показателей, их характеризующих.

    - Обеспечение достижения целей и приоритетов социально- экономического развития Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

    - Выделение в структуре муниципальной программы:

проектной части, включающей мероприятия, реализуемые в рамках региональных проектов;

процессной части, включающей мероприятия, образующие комплексы процессных мероприятий, формируемые и реализуемые в соответствии с настоящим Положением.

  - Проект муниципальной программы подлежит общественному обсуждению.

  - Муниципальная программа утверждается постановлением администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

  - По каждой муниципальной программе финансово-экономическим отделом администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

    - Координатор муниципальной программы обеспечивает регистрацию муниципальной программы в федеральном реестре документов стратегического планирования в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

  - Руководители структурных подразделений администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района - координаторов (соисполнителей, участников) муниципальной программы в сфере установленных функций несут персональную ответственность за эффективность реализации муниципальной программы, достижение целевых показателей муниципальной программы, а также за достоверность и своевременность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации муниципальной программы.

# Требования к структуре, целеполаганию и содержанию муниципальных программ

  - Муниципальная программа имеет следующую структуру:

    - Основные разделы муниципальной программы.

В случае установления правовыми актами федеральных, краевых органов власти требований к содержанию муниципальных программ муниципальных образований Краснодарского края разработка муниципальной программы (внесение изменений в муниципальную программу) осуществляется с учетом положений данных требований.

  - В соответствии с настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами Новокубанского городского поселения Новокубанского района в целях реализации муниципальной программы разрабатываются и утверждаются следующие документы:

    - План реализации комплексов процессных мероприятий.

    - Документы, регламентирующие в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Новокубанского городского поселения Новокубанского района в рамках реализации муниципальной программы, за исключением межбюджетных трансфертов, указанных в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Положения.

    - Порядки предоставления субсидий из бюджета Новокубанского городского поселения Новокубанского района юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, порядки определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Новокубанского городского поселения Новокубанского района на иные цели и порядки определения объема и предоставления субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в рамках реализации муниципальной программы.

Решения  об  осуществлении капитальных вложений в рамках  реализации муниципальной программы.

2.2.5. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей муниципальной программы.

  - В форме документа на бумажном носителе ведется реестр документов, утвержденных в целях реализации муниципальной программы и указанных в пункте 2.2 настоящего Положения (далее - Реестр документов), по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

В случае утверждения (принятия) документа, предусматривающего внесение изменений в ранее утвержденный (принятый) документ в целях реализации муниципальной программы, такой документ подлежит включению в Реестр документов.

Ведение Реестра документов, его полнота и актуальность обеспечиваются координатором муниципальной программы совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы.

  - Муниципальные программы и изменения в них разрабатываются исходя из:

целей и приоритетов социально-экономического развития Новокубанского городского поселения Новокубанского района, в том числе направленных на достижение национальных целей;

положений федеральных законов, законов Краснодарского края, указов, распоряжений, посланий и поручений Президента Российской Федерации, постановлений, распоряжений и поручений Правительства Российской Федерации, постановлений, распоряжений и поручений Губернатора Краснодарского края, правовых актов Новокубанского городского поселения Новокубанского района;

положений муниципальных программ Российской Федерации, Краснодарского края.

  - Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам в сфере социально-экономического развития Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

Цели и задачи муниципальной программы должны соответствовать критериям специфичности, конкретности, достижимости, актуальности и ограниченности во времени.

Цели муниципальных программ, связанных с государственными программами Краснодарского края, следует формулировать с учетом целей государственных программ Краснодарского края.

  - При формулировании целей муниципальной программы необходимо обеспечить инструментарий проверки и подтверждения их достижения в виде системы целевых показателей.

Целевые показатели муниципальной программы включают в себя:

показатели целей муниципальной программы;

показатели проектной части, включающие показатели региональных проектов, в рамках которых реализуются мероприятия проектной части муниципальной программы;

показатели процессной части, включающие показатели комплексов процессных мероприятий.

В число целевых показателей муниципальной программы включаются: показатели, характеризующие достижение национальных целей с учетом

единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации, социально-экономического развития Новокубанского городского поселения Новокубанского района;

показатели иных приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации и Новокубанского городского поселения Новокубанского района, определенные в документах стратегического планирования;

показатели уровня удовлетворенности населения Новокубанского городского поселения Новокубанского района, в том числе качеством предоставляемых муниципальных услуг в соответствующей сфере реализации муниципальной программы (при необходимости).

Целевые показатели муниципальной программы должны:

отражать специфику развития конкретной области и проблем, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

иметь количественное значение;

отвечать критериям точности, однозначности, сопоставимости, достоверности, своевременности;

быть направленными на достижение показателей социально- экономического развития Новокубанского городского поселения Новокубанского района;

соответствовать результатам использования межбюджетных трансфертов из бюджета Краснодарского края, установленным соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Краснодарского края бюджету Новокубанского городского поселения Новокубанского района. При необходимости указанные показатели включаются в качестве результата реализации мероприятия муниципальной программы;

отвечать иным требованиям, установленным настоящим Положением.

В перечень целевых показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

определяются на основе данных государственного статистического наблюдения;

рассчитываются по методикам, утвержденным правовым актом Правительства Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти, Губернатора Краснодарского края, Новокубанского городского поселения Новокубанского района, координатора (соисполнителя) муниципальной программы. Методика расчета целевых показателей муниципальной программы должна обеспечивать сопоставимость показателей, отражающих аналогичные наблюдаемые явления, объекты, процессы или их свойства (в том числе единство единиц измерения и периодичность расчетов).

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей муниципальной программы формируются в табличной форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению и утверждаются постановлением или распоряжением администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

Не допускается изменение методики расчета целевых показателей муниципальной программы за текущий год в течение текущего года, если иное не предусмотрено правовыми актами Правительства Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти, Краснодарского края и Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

Проект постановления об утверждении сведений о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей муниципальной программы (о внесении в него изменений) на бумажном носителе направляется в финансово-экономический отдел администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района одновременно с проектом постановления администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района  об утверждении муниципальной программы (о внесении изменений в муниципальную программу) для согласования на предмет соответствия требованиям настоящего Положения.

В случае достижения по итогам отчетного года превышающих значений целевых показателей муниципальной программы, отражающих положительную динамику, координатор муниципальной программы вносит изменения, согласованные с соисполнителями и участниками муниципальной программы в части показателей, ответственными за достижение которых они являются, в плановые значения целевых показателей муниципальной программы на последующие периоды с учетом фактических значений указанных показателей предыдущих периодов, их динамики и сопоставимости внешних факторов, влияющих на их достижение.

Для целевых показателей муниципальной программы, рассчитываемых ежегодно без отношения к достигнутым значениям предыдущих периодов, изменение указанных показателей проводится с учетом сопоставимости финансового обеспечения реализации муниципальной программы, влияющего на достижение соответствующего целевого показателя.

Наименование и значения целевых показателей муниципальной программы не могут дублировать наименование и значения результатов реализации мероприятий муниципальной программы, если иное не предусмотрено федеральным проектом и обеспечивающим достижение его показателей и результатов региональным проектом. Показатели проектной части и показатели процессной части муниципальной программы не могут дублировать показатели целей муниципальной программы, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

В   случае,    если    целевой    показатель    муниципальной    программы соответствует целевому показателю государственной программы Краснодарского края и показателю регионального проекта, указанный показатель включается в показатели цели муниципальной программы, если он характеризует достижение национальной цели с учетом единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации, или в показатели проектной части муниципальной программы, если он не характеризует достижение национальной цели с учетом единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации.

Показатели проектной части муниципальной программы должны соответствовать общим требованиям для целевых показателей муниципальной программы, предусмотренным настоящим Положением.

  - При формировании целей и задач муниципальной программы, а также характеризующих их показателей учитываются объемы соответствующих источников финансирования, включая бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетные источники, влияющие на достижение результатов реализации мероприятий муниципальной программы.

  - Муниципальная программа формируется по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению и включает основные разделы:

- Паспорт муниципальной программы с указанием целей, периода реализации, координатора, соисполнителей и (или) участников муниципальной программы (при наличии), перечня направлений (подпрограмм) при наличии, общего объема финансирования, а также влияния реализации муниципальной программы на достижение национальных целей.

- Целевые показатели муниципальной программы по годам реализации муниципальной программы с указанием ответственных за их достижение, документа, в соответствии с которым показатель включен в муниципальную программу, связи с показателями национальных целей, показателями государственной программы Краснодарского края.

- Структура муниципальной программы, включающая сгруппированные по задачам муниципальной программы мероприятия муниципальной программы в рамках проектной и процессной частей, объемы их финансового обеспечения по годам реализации, результаты реализации мероприятий с указанием их плановых значений, ответственных за их реализацию (достижение результатов), а также связь с показателями целей муниципальной программы.

- Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы за весь период ее реализации.

При необходимости мероприятия муниципальной программы в проектной части могут группироваться по направлениям (подпрограммам) муниципальной программы.

В соответствии с целевой направленностью региональный проект может затрагивать сферы реализации двух и более муниципальных программ. В данном случае наименование такого регионального проекта указывается в проектной части каждой муниципальной программы.

  - Муниципальная программа в своей структуре обособляет проектную и процессную части.

    - В проектную часть муниципальной программы включаются мероприятия, реализуемые в рамках региональных проектов.

Результаты реализации мероприятий, включенных в проектную часть муниципальной программы, за исключением мероприятий, предусматривающих строительство (реконструкцию), капитальный ремонт объектов капитального строительства (объектов инфраструктуры), должны соответствовать результатам региональных проектов, в рамках которых  осуществляется их реализация, исходя из полномочий органов местного самоуправления Новокубанского городского поселения Новокубанского района и требований бюджетного законодательства Российской Федерации.

Результаты реализации мероприятий, предусматривающих строительство (реконструкцию), капитальный ремонт объектов капитального строительства (объектов инфраструктуры), должны отражать действие, характеризующее завершение работ и (или) их промежуточные этапы на указанных объектах, в том числе по подготовке проектной документации, строительству (реконструкции), капитальному ремонту.

    - В рамках процессной части муниципальной программы осуществляется реализация мероприятий, образующих комплексы процессных мероприятий, формируемых в соответствии со следующими направлениями деятельности:

      - Осуществление текущей деятельности органов местного самоуправления Новокубанского городского поселения Новокубанского района, подведомственных им учреждений.

      - Выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением муниципальных услуг, указанных в подпункте 2.9.2.3 настоящего пункта.

      - Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере.

      - Предоставление субсидий муниципальным учреждениям (за исключением субсидий, предоставляемых в рамках региональных проектов).

Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения.

      - Обслуживание долговых обязательств Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

      - Иные направления деятельности.

    - В структуру муниципальной программы включаются мероприятия, совокупное выполнение которых обеспечивает вклад в достижение целей и целевых показателей муниципальной программы.

Мероприятие муниципальной программы должно формироваться исходя из принципов конкретности, точности, достоверности, возможности мониторинга, в том числе ежеквартального мониторинга, и решения задач муниципальной программы.

Мероприятие муниципальной программы должно быть направлено на решение конкретной задачи муниципальной программы. На решение одной задачи муниципальной программы может быть направлено несколько мероприятий муниципальной программы.

Масштаб мероприятия должен обеспечивать возможность контроля за выполнением муниципальной программы, но не усложнять систему контроля и отчетности. Допускается формировать комплекс процессных мероприятий, состоящий из одного мероприятия.

Наименование мероприятия не должно:

дублировать наименование цели, задачи, целевого показателя муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий, иного мероприятия (за исключением мероприятий, реализуемых в рамках разных  региональных проектов), результата реализации мероприятия;

содержать значения мероприятия и указание на период реализации; содержать наименования федеральных законов, законов Краснодарского

края, правовых актов Новокубанского городского поселения Новокубанского района, иных нормативных правовых актов, поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Краснодарского края, региональных программ, региональных проектов.

Объем финансирования мероприятия указывается в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.

    - При формировании комплексов процессных мероприятий следует отдельно выделять:

мероприятия по обеспечению реализации муниципальных функций и полномочий координатором муниципальной программы, в случае если бюджетные ассигнования бюджета Новокубанского городского поселения Новокубанского района на обеспечение его деятельности предусмотрены в рамках муниципальной программы;

мероприятия по обеспечению реализации муниципальных функций и полномочий соисполнителем (участником) муниципальной программы, в случае если бюджетные ассигнования бюджета Новокубанского городского поселения Новокубанского района на обеспечение его деятельности предусмотрены в рамках муниципальной программы.

Расходы на обеспечение деятельности структурного подразделения администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района, являющегося координатором нескольких муниципальных программ, включаются в одну из муниципальных программ, в рамках которой преимущественно реализуются его полномочия.

Расходы на обеспечение деятельности соисполнителя (участника) муниципальной программы включаются в муниципальную программу, в рамках которой преимущественно реализуются его полномочия.

    - Формирование мероприятий по направлениям деятельности, указанным в подпунктах 2.9.2.1 и 2.9.2.2 подпункта 2.9.2 пункта 2.9 настоящего Положения, и мероприятий по финансовому обеспечению расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций и их последствий на территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района, расходов, связанных с погребением умерших (погибших), в том числе погибших при защите Отечества, восстановлением воинских захоронений, допускается без установления для них целевых показателей (при условии наличия одного или нескольких показателей целей муниципальной программы), значений результатов реализации мероприятий, контрольных точек.

Формирование мероприятий по направлениям деятельности, указанным в подпунктах 2.9.2.6 и 2.9.2.7 подпункта 2.9.2 пункта 2.9 настоящего Положения, допускается без установления для них показателей процессной части муниципальной программы.

    - Мероприятия, предусматривающие предоставление бюджетных инвестиций (субсидий) в соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, включаются в муниципальную программу на основании решений, принятых или планируемых к принятию в соответствии с правовыми актами Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

    - Мероприятия, направленные на осуществление социальных выплат, должны содержать указания на конкретные виды и размеры выплат (пособия, единовременные выплаты, компенсации или другие выплаты) в случае установления расходных обязательств муниципальной программой либо на укрупненные категории получателей выплат (ветераны, инвалиды, дети-сироты или другие категории получателей) в случае установления расходных обязательств законами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского края, Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

  - План реализации комплексов процессных мероприятий формируется ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, на очередной год и двухлетний плановый период по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению с учетом следующего:

    - В плане реализации подлежат отражению все мероприятия комплексов процессных мероприятий, планируемые к реализации в очередном году и двухлетнем плановом периоде, и детализирующие их контрольные точки (в случае их установления).

Наименование контрольной точки должно отражать факт завершения промежуточного результата или иного значимого действия по выполнению мероприятия.

В случае если мероприятие предусматривает несколько результатов его реализации, контрольные точки должны быть сформированы с учетом каждого результата.

      - Определение по каждому мероприятию и контрольной точке (при ее установлении) ответственного исполнителя - работника структурного подразделения администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района, подведомственного учреждения (с указанием Ф.И.О. и должности).

    - Установление для каждой контрольной точки даты ее достижения.

При планировании сроков достижения контрольных точек необходимо исходить из возможности равномерного распределения их в течение календарного года, а также учитывать взаимозависимость и последовательность достижения контрольных точек в рамках мероприятия. Перенос даты наступления контрольной точки в текущем году возможен на более раннюю дату.

Рекомендуемое количество контрольных точек составляет не менее 4-6 в год на одно мероприятие (результат), за исключением случаев, когда контрольные точки допускается не устанавливать.

Не допускается наличие у мероприятия только одной контрольной точки со сроком наступления 30 декабря, а также преобладание наибольшего количества контрольных точек со сроком наступления в четвертом квартале.

    - Определение вида документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки.

План реализации комплексов процессных мероприятий утверждается постановлением администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района, подписанным главой Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

В процессе реализации комплексов процессных мероприятий координатор муниципальной программы по согласованию с соисполнителями (участниками) муниципальной программы (при наличии) может принимать решения о внесении изменений в план реализации комплексов процессных мероприятий. Изменения в план реализации комплексов процессных мероприятий рекомендуется вносить не чаще 1 раза в квартал.

Координатор муниципальной программы обеспечивает размещение плана реализации комплексов процессных мероприятий (изменений в план реализации комплексов процессных мероприятий) на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее трех рабочих дней после его утверждения (утверждения изменений в план реализации комплексов процессных мероприятий).

# Этапы разработки муниципальных программ

  - Решение (в форме заключения) о целесообразности разработки муниципальной программы принимается финансово-экономическим отделом администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района по результатам рассмотрения информации об оценке планируемой эффективности муниципальной программы, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения.

Оценка   планируемой    эффективности    реализации    муниципальной

программы проводится структурным подразделением администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района, являющимся инициатором разработки муниципальной программы, в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) достижение запланированных на период ее реализации целевых показателей муниципальной программы, а также выполнение мероприятий муниципальной программы в установленные сроки.

В качестве основных критериев планируемой эффективности муниципальной программы применяются:

критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие Новокубанского городского поселения Новокубанского района в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики Новокубанского городского поселения Новокубанского района;

критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие Новокубанского городского поселения Новокубанского района, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке;

критерии бюджетной эффективности, учитывающие необходимость достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного муниципальной программой объема средств.

Информация об оценке планируемой эффективности муниципальной программы, проведенной структурным подразделением администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района, являющимся инициатором  разработки муниципальной программы.

  - Принятие финансово-экономическим отделом администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района решения о целесообразности разработки муниципальной программы не требуется, если разработка муниципальной программы предусмотрена правилами предоставления и распределения субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Краснодарского края бюджетам муниципальных образований Краснодарского края, либо выполняется по поручению Губернатора Краснодарского края, главы Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

  - В решении о целесообразности разработки муниципальной программы указывается наименование муниципальной программы, координатор (соисполнители) муниципальной программы и сроки реализации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы обеспечивает внесение соответствующих изменений в Перечень муниципальных программ в месячный срок со дня принятия решения о целесообразности разработки муниципальной

программы, но не позднее 31 декабря года, предшествующего году принятия решения Совета Новокубанского городского поселения Новокубанского района о бюджете Новокубанского городского поселения Новокубанского района на очередной финансовый год (далее - решение о бюджете Новокубанского городского поселения Новокубанского района), предусматривающего бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, включаемой в Перечень муниципальных программ, если иное не установлено настоящим пунктом.

В случаях, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, координатор муниципальной программы предусматривает в проекте постановления администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района об утверждении муниципальной программы (далее - проект постановления об утверждении муниципальной программы) внесение соответствующих изменений в Перечень муниципальных программ.

  - Перечнем муниципальных программ устанавливаются наименование каждой муниципальной программы, ее координатор.

  - Инициатор разработки муниципальной программы (координатор муниципальной программы) на основании решения финансово-экономического отдела администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района о целесообразности разработки муниципальной программы (за исключением случаев, установленных в пункте 3.2 настоящего Положения) осуществляет совместно с соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы подготовку проекта постановления об утверждении муниципальной программы в соответствии с требованиями настоящего Положения.

  - Подготовленный проект постановления об утверждении муниципальной программы подлежит направлению на согласование не позднее 01 августа года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы.

В случае если проект муниципальной программы разработан по основаниям, указанным в пункте 3.2 настоящего Положения, согласование проекта постановления об утверждении муниципальной программы осуществляется без учета срока, установленного в абзаце первом настоящего пункта.

    - К проекту постановления об утверждении муниципальной программы при его согласовании прикладываются:

копия заключения финансово-экономического отдела администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района о целесообразности разработки муниципальной программы (за исключением случаев, установленных в пункте 3.2 настоящего Положения);

копия проекта приказа структурного подразделения администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района об утверждении сведений о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей муниципальной программы, если иное не предусмотрено настоящим Положением;

Реестр документов, подписанный руководителем (заместителем руководителя) структурного подразделения администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района - координатора муниципальной программы;

перечень инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) за счет бюджетных инвестиций (субсидий) в соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации в рамках муниципальной программы (при наличии), подписанный руководителем (заместителем руководителя) структурного подразделения администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района - координатора муниципальной программы, по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению.

Пояснительная записка к проекту постановления об утверждении муниципальной программы должна содержать:

оценку текущего состояния и основные проблемы в соответствующей сфере реализации муниципальной программы;

описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, в том числе с указанием связи с национальными целями, приоритетами и целями социально-экономического развития Новокубанского городского поселения Новокубанского района;

задачи развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы, предлагаемые механизмы (способы) их достижения, а также ожидаемые основные результаты реализации муниципальной программы с учетом сферы ответственности и полномочий координатора, соисполнителей и участников муниципальной программы и имеющихся финансовых и иных ресурсов;

описание рисков реализации муниципальной программы, в том числе недостижения целевых показателей, а также описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации;

обоснование потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации муниципальной программы, в том числе показатели, на основании которых произведен расчет объема финансирования муниципальной программы;

информацию о проектах правовых актов Новокубанского городского поселения Новокубанского района, планируемых к разработке в сфере реализации муниципальной программы, с указанием ответственных за их разработку и ожидаемых сроков принятия.

Рассмотрение проекта постановления об утверждении муниципальной программы финансово-экономическим отделом администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района осуществляется не более семи рабочих дней  со дня его поступления на согласование.

    - Копия проекта постановления об утверждении муниципальной программы, согласованного с финансово-экономическим отделом администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района, направляется в Контрольно-счетную палату муниципального образования Новокубанский район для проведения финансово-экономической экспертизы.

Результаты финансово-экономической экспертизы Контрольно-счетной палаты муниципального образования Новокубанский район проекта постановления об утверждении муниципальной программы анализируются координатором муниципальной программы и отражаются в пояснительной записке к проекту.

    - Проект постановления об утверждении муниципальной программы, согласованный с финансово-экономическим отделом администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района, размещается на официальном сайте администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях проведения общественного обсуждения в порядке, установленном приложением 6 к настоящему Положению.

3.6.5. Проект постановления об утверждении муниципальной программы подлежит направлению на подпись главе Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

Проекты	 муниципальных программ 	подлежат	утверждению  постановлением администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района не позднее 15 ноября года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы, если иное не установлено настоящим Положением.  Проекты муниципальных программ, разработанные по основаниям, указанным в  пункте  3.2	 настоящего	Положения, подлежат утверждению постановлением администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района не позднее 31 декабря года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы.

  - Постановление об утверждении сведений о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей муниципальной программы подлежит утверждению в течение 15 календарных дней со дня вступления в силу постановления об утверждении муниципальной программы.

# Внесение изменений в муниципальную программу

  - Внесение изменений в постановление администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района об утверждении муниципальной программы (далее - проект изменений в муниципальную программу) осуществляется в установленном порядке, направляется на согласование в финансово-экономический отдел администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

  - К проекту изменений в муниципальную программу прикладываются:

    - 1) копия проекта постановления о внесении изменений в сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей муниципальной программы - в случае внесения изменений в муниципальную программу, касающихся целевых показателей муниципальной программы и требующих корректировки порядка сбора информации и методики расчета таких целевых показателей, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

2) перечень инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) за счет бюджетных инвестиций (субсидий) в соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации в рамках муниципальной программы, подписанный руководителем (заместителем руководителя) структурного подразделения администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района - координатора муниципальной программы, по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению - в случае изменения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы, предусматривающих предоставление бюджетных инвестиций (субсидий) в соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3) реестр документов, подписанный руководителем (заместителем руководителя) структурного подразделения администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района - координатора муниципальной программы.

  - 4) пояснительная записка к проекту изменений в муниципальную программу должна содержать:

оценку текущего состояния и основные проблемы в соответствующей сфере реализации муниципальной программы - в случае дополнения муниципальной программы новыми задачами;

финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений в муниципальную программу;

оценку степени влияния выделения дополнительных объемов финансирования на целевые показатели муниципальной программы, в том числе на сроки и ожидаемые результаты реализации мероприятий муниципальной программы, - в случае выделения дополнительных объемов финансирования (указанная оценка проводится координатором муниципальной программы совместно с соисполнителями и (или) участниками муниципальной программы);

ожидаемые социально-экономические и иные последствия внесения предлагаемых изменений в муниципальную программу;

информацию о проектах правовых актов Новокубанского городского поселения Новокубанского района, планируемых к разработке в сфере реализации муниципальной программы, с указанием ответственных за их разработку и ожидаемых сроков принятия - в случае дополнения структуры муниципальной программы новыми мероприятиями.

Копия проекта изменений в муниципальную программу, согласованного с финансово-экономическим отделом администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района, направляется в Контрольно-счетную палату муниципального образования Новокубанский район для проведения финансово- экономической экспертизы.

Результаты финансово-экономической экспертизы Контрольно-счетной палаты муниципального образования Новокубанский район проекта изменений в муниципальную программу анализируются координатором муниципальной программы и отражаются в пояснительной записке к проекту.

Проект изменений в муниципальную программу подлежит направлению на подпись главе Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

Изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению не позднее 30 декабря текущего финансового года, если иное не установлено настоящим пунктом.

При внесении изменений в муниципальную программу основные параметры муниципальной программы, относящиеся к прошедшим периодам реализации муниципальной программы, изменению не подлежат, за исключением случаев необходимости приведения параметров финансового обеспечения, значений и наименований целевых показателей в соответствие с соглашениями (дополнительными соглашениями) о реализации на территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и результатов федеральных проектов, если указанные значения обеспечивают достижение цели и целевых показателей муниципальной программы. Изменение указанных параметров муниципальной программы, относящихся к прошедшим периодам реализации муниципальной программы, в указанных в настоящем пункте случаях возможно в рамках приведения муниципальной программы в соответствие с Решением о бюджете Новокубанского городского поселения Новокубанского района не позднее 1 апреля текущего финансового года.

  - Приказ о внесении изменений в сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей муниципальной программы, подготовленный в случае, установленном подпунктом 4.2.1 пункта 4.2 настоящего Положения, подлежит утверждению в течение 15 календарных дней со дня утверждения изменений в соответствующую муниципальную программу.

# Система управления муниципальной программой

  - Координатор муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы (внесение в нее изменений), согласование соответствующего проекта правового акта с соисполнителями (участниками) муниципальной программы и внесение его на согласование в установленном порядке;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности соисполнителей (участников) муниципальной программы, в том числе деятельности по подготовке проекта муниципальной программы, а также по заполнению форм отчетности и предоставлению данных для проведения мониторинга реализации муниципальной программы, оценки эффективности реализации муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для соисполнителей и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их представления (при необходимости);

организует работу по достижению целевых показателей муниципальной программы;

проводит ежеквартальный мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой соисполнителями и участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит анализ реализации муниципальной программы; готовит ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы

(далее - годовой отчет);

выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

  - Соисполнители муниципальной программы:

вносят предложения координатору муниципальной программы по формированию структуры муниципальной программы, плана реализации комплексов процессных мероприятий, сведений о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей муниципальной программы в части установленной компетенции, внесению в них изменений (за исключением случаев, когда соисполнитель муниципальной программы является ее координатором);

обеспечивают совместно с участниками муниципальной программы в пределах установленной компетенции реализацию включенных в структуру муниципальной программы мероприятий;

готовят и представляют координатору муниципальной программы отчетность о реализации муниципальной программы, а также информацию, необходимую для проведения ежеквартального мониторинга реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета, в пределах установленной компетенции (за исключением случаев, когда соисполнитель муниципальной программы является ее координатором);

выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

  - Участники муниципальной программы:

обеспечивают выполнение мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предусмотрено их участие;

вносят предложения координатору муниципальной программы по формированию структуры муниципальной программы, плана реализации комплексов процессных мероприятий, сведений о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей муниципальной программы в части установленной компетенции, внесению в них изменений;

готовят и представляют координатору муниципальной программы отчетность о реализации мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предусмотрено их участие, а также информацию, необходимую для проведения ежеквартального мониторинга реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета, в пределах

установленной компетенции;

выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

  - Координатор муниципальной программы несет ответственность за реализацию муниципальной программы, достижение целевых показателей муниципальной программы.

Соисполнители и участники муниципальной программы несут ответственность за выполнение мероприятий муниципальной программы, за реализацию которых они ответственны (в реализации которых предусмотрено их участие), достижение соответствующих указанным мероприятиям целевых показателей муниципальной программы. Ответственность за выполнение мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предусмотрено участие муниципальных учреждений Новокубанского городского поселения Новокубанского района, наделенных в установленном порядке соответствующими полномочиями, достижение соответствующих указанным мероприятиям целевых показателей муниципальной программы возлагается на координатора муниципальной программы.

# Мониторинг реализации (контроль за реализацией) муниципальных программ

  - Мониторинг реализации (контроль за реализацией) муниципальной программы представляет собой комплекс мероприятий по оценке хода и итогов реализации муниципальной программы, в том числе по измерению фактических параметров исполнения муниципальной программы, определению их отклонений от плановых параметров, анализу причин указанных отклонений, а также по прогнозированию хода реализации муниципальной программы, определению рисков недостижения плановых параметров исполнения муниципальной программы.

  - Финансово-экономический отдел администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, обеспечивает размещение на официальном сайте администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района информации о бюджетных ассигнованиях бюджета Новокубанского городского поселения Новокубанского района на реализацию муниципальных программ.

  - Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по ежеквартальным и ежегодным отчетным формам, утверждаемым администрацией Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

Подготовка ежеквартального отчета о ходе реализации муниципальной программы и годового отчета осуществляется ее координатором совместно с соисполнителями (участниками) муниципальной программы (при наличии) с учетом сопоставимости с данными, содержащимися в муниципальной программе.

    - Координатор муниципальной программы ежеквартально (включая IV квартал отчетного года), до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на основании отчетов о ходе реализации региональных проектов, комплексов процессных мероприятий за соответствующий период формирует отчет о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с настоящим Положением.

Соисполнители муниципальной программы в пределах своей компетенции в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес отчеты о ходе реализации региональных проектов, комплексов процессных мероприятий (в случае установления координатором муниципальной программы такой необходимости), иную отчетность о реализации муниципальной программы, установленную координатором муниципальной программы, и информацию, необходимую для проведения ежеквартального мониторинга реализации муниципальной программы (за исключением случаев, когда соисполнитель муниципальной программы является ее координатором).

Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции в сроки, установленные координатором муниципальной программы представляют координатору и соисполнителю муниципальной программы отчетность о реализации мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предусмотрено их участие, и информацию, необходимую для проведения ежеквартального мониторинга реализации муниципальной программы, если иное не предусмотрено настоящим абзацем. Отчет о ходе реализации муниципальной программы на бумажном носителе с приложением пояснительной записки к нему подписывается руководителем (заместителем руководителя) структурного подразделения администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района - координатора муниципальной программы и направляется в финансово-экономический отдел администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района в срок, установленный абзацем первым настоящего подпункта.

Годовой отчет формируется в части ежегодных отчетных форм мониторинга реализации муниципальной программы до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.

Соисполнители муниципальной программы в пределах своей компетенции в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес отчеты о ходе реализации региональных проектов, ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий (в случае установления координатором муниципальной программы такой необходимости), иную отчетность о реализации муниципальной программы, установленную координатором муниципальной программы, и информацию, необходимую для проведения анализа реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета (за исключением случаев, когда соисполнитель муниципальной программы является ее координатором).

Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции в

сроки, установленные координатором муниципальной программы представляют координатору и соисполнителю(ям) муниципальной программы отчетность о реализации мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предусмотрено их участие, и информацию, необходимую для проведения анализа реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета, если иное не предусмотрено настоящим абзацем. Годовой отчет включает ежегодные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы, в том числе отчет о ходе реализации муниципальной программы, отчеты о ходе реализации региональных проектов, комплексов процессных мероприятий за соответствующий период, и текстовую часть.

Текстовая часть годового отчета должна содержать:

информацию о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом;

перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных (с указанием причин) в установленные сроки;

информацию о достижении фактических значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период;

информацию о мероприятиях муниципальной программы, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, в том числе в случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей муниципальной программы;

данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы;

предложения о корректировке, досрочном прекращении реализации муниципальной программы (при необходимости).

Отдельно отражается информация об использовании в годовом отчете прогнозных значений целевых показателей муниципальной программы, по которым к сроку представления годового отчета невозможно представить фактические значения.

Годовой отчет, за исключением отчетов о ходе реализации региональных проектов, комплексов процессных мероприятий за соответствующий период, на бумажном носителе подписывается руководителем (заместителем руководителя) структурного подразделения администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района - координатора муниципальной программы и направляется в финансово-экономический отдел администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района в срок, установленный абзацем первым настоящего подпункта.

В случае если после направления в финансово-экономический отдел администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района годового отчета появляются точные данные о достижении значений целевых показателей муниципальной программы, в том числе данные, содержащиеся в данных государственного статистического наблюдения, координатор

муниципальной программы представляет в финансово-экономический отдел администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района соответствующие уточненные ежегодные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в финансово-экономический отдел администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района годовой отчет за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района  в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его направления в финансово-экономический отдел администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района

  - Финансово-экономический отдел администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района ежегодно, до 01 июня года, следующего за отчетным, формирует и представляет на рассмотрение главе Новокубанского городского поселения Новокубанского района сводный годовой доклад, подготовленный на основе годовых отчетов, представленных координаторами муниципальных программ, и проведенной оценки эффективности их реализации.

Сводный годовой доклад подлежит размещению на официальном сайте администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района в течение трех рабочих дней со дня его представления на рассмотрение главе Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

  - Контроль за реализацией муниципальных программ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Краснодарского края и Новокубанского городского поселения Новокубанского района

Начальник финансово-экономического отдела

администрации Новокубанского городского

поселения Новокубанского района	О.А.Орешкина