|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ о достижении целевых показателей муниципальной программы Новокубанского городского поселения Новокубанского района | | | | | | | | | | | |
| «Молодежь Новокубанского городского поселения Новокубанского района» | | | | | | | | | | | |
| **за 9 месяцев 2022 года** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| № номер показателя [(1)](#sub_1113) | Наименование целевого показателя | | Единица измерения | | Значение показателя, предусмотренное программой | | Фактическое значение за отчетный период [(2)](#sub_1114) | | | Причины недостижения целевых показателей [(3)](#sub_1115) |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 |
| 1.1 | Организация и проведение работ по оказанию помощи пожилым людям, ветеранам войны и труда, вдовам погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, локальных военных конфликтов в «горячих точках», по ведению домашнего хозяйства, уборке приусадебного участка и благоустройству территорий Новокубанского городского поселения | | Кол-во мероприятий/кол-во чел. | | 38/1350 | | 30/1071 | | |  |
| 1.2 | Вовлечение несовершеннолетних в позитивную досуговую внешкольную деятельность (волонтерское движение, подростковые клубы) | | Кол-во мероприятий/кол-во чел. | | 32/1650 | | 21/1302 | | |  |
| 1.3 | Проведение массовых развлекательных мероприятий, акций | | Кол-во мероприятий/кол-во чел. | | 12/1050 | | 9/913 | | |  |
| 1.4 | Выполнение социально–значимых видов работ | | Кол-во мероприятий/кол-во чел. | | 10/180 | | 8/152 | | |  |
| 1.5 | Мероприятия, направленные на профилактику наркомании и экстремизма в молодежной среде | | Кол-во мероприятий/кол-во чел. | | 25/750 | | 21/524 | | |  |
| 1.6 | Мероприятия по вовлечению молодежи в туристскую деятельность | | Кол-во мероприятий/кол-во чел. | | 10/150 | | 7/124 | | |  |
| 1.7 | Организация и проведение мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и связанных с ними заболеваний | | Кол-во мероприятий | | 128 | | 97 | | |  |
| 1.8 | Изготовление наглядной агитационной продукции по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, для использования на массовых мероприятиях | | штук | | 4 | | 0 | | |  |
| Заместитель главы Новокубанского городского поселения Новокубанского района, начальник отдела муниципального контроля | | | |  | |  | | | А.Е. Ворожко | | |
|  | | (подпись) | | | | | | (Ф.И.О.) | | | |