УТВЕРЖДАЮ

Глава Новокубанского

 городского поселения

Новокубанского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_П.В.Манаков

«\_10\_»\_\_января\_ 2023г.

**План**

**организации работы по выбору общественных территорий и проведения рейтингового голосования в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Новокубанском городском поселении Новокубанского района**

**в 2022 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Срок** | **Примечание** |
| 1 | Размещение информации о начале приема предложений по включению в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству | 10.01.2023 | Организационный отдел Новокубанского городского поселения |
| 2 | Проведение мероприятий по общественному обсуждению. Прием предложений по включению в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству | С 12.01.2023По 23.01.2023 | Организационный отдел Новокубанского городского поселения |
| 3 | Информирование населения о проведении рейтингового голосования | Весь период | Организационный отдел Новокубанского городского поселения |
| 4 | Сформировать рабочие группы | До 15.02.2023 | Отдел ЖКХ  |
| 5 | Подготовить план информирования граждан о проведении онлайн-голосования в 2023 году | До 01.03.2023 | Организационный отдел Новокубанского городского поселения |
| 6 | Актуализировать состав общественной муниципальной комиссии и внести изменения в нормативные документы | До 01.03.2023 | Отдел ЖКХ  |
| 5 | Проведение заседания общественной комиссии, утверждение перечня общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования, утверждение дизайн-проектов | До 10.03.2023 | Ответственный за мероприятия по программе «Формирование современной городской среды» |
| 6 | Размещение на официальном сайте Новокубанского городского поселения перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству и дизайн-проектов территорий | До 13.03.2023 | Отдел ЖКХ  |
| 7 | Утверждение даты проведения рейтингового голосования в Новокубанском городском поселении (внести изменения в НПА) | До 15.03.2023 | Отдел ЖКХ  |
| 8 | Опубликование на официальном сайте администрации Новокубанского городского поселения НПА о назначении даты голосования | До 18.03.2023 | Отдел ЖКХ  |
| 9 | Обеспечить размещение на платформе обратной связи (ПОС) информации об общественных территориях, подлежащих благоустройству | До 24.03.2023 | Ответственный за работу в ПОС |
| 11 | Проведение рейтингового голосования по общественным территориям | С 15.04.2023 по 31.05.2023 | Организационный отдел Новокубанского городского поселения |
| 12 | Проведение заседания общественной комиссии с целью подведения итогов рейтингового голосования | До 06.06.2023 | Ответственный за мероприятия по программе «Формирование современной городской среды» |
| 13 | Размещение итогового протокола на официальном сайте Новокубанского городского поселения | 09.06.2023 | Отдел ЖКХ |
| 14 | Корректировка и обнародование проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на сайте Новокубанского городского поселения | До 30.06.2023 | Отдел ЖКХ |

Заместитель главы

Новокубанского городского поселения

Новокубанского района, начальник отдела

по вопросам ГО ЧС С.Б. Гончаров