## Лист1
Заказчик: МУП трест "Новокубансккомстрой" | [8 empty] | Объект: Замена вентилей в подвале жилого дома
Подрядчик: МУП трест " Новокубанскжилкомтепхоз" | [8 empty] | № 30 по ул.Красной
АКТ
приемки и сдачи выполненных работ за ноябрь 2005г.
[8 empty] | Прямые затраты, руб. |  |  |  |  | Затраты
[8 empty] | Всего | В том числе |  |  |  | труда
[9 empty] | Оплата | Эксплуатация машин |  | материаль | рабочих,
[9 empty] | труда | Всего | В т.ч. | ные | ч/час
Номер |  | Наименование работ |  |  |  | Ед. | Кол-во |  | рабачих |  | оплата | ресурсы
расценки | [5 empty] | изм. |  |  |  |  | труда
машинистов
[8 empty] | на ед. | на ед. | на ед. | на ед. | на ед. | на ед.
[8 empty] | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего
1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ТЕРр 65-2-1 | Замена вентилей Ø 20 мм на трубопроводе |  |  |  |  | 100 | 0.02 | 512.32 | 509.12 | 3.2 | 1.57 | 0 | 68.8
| горячего водоснабжения |  |  |  |  | шт. |  | 10.2464 | 10.1824 | 0.064 | 0.0314 | 0 | 1.376
Итого прямые затраты | [7 empty] | 10.2464 | 10.1824 | 0.064 | 0.0314 | 0 | 1.376
Итого материальные ресурсы | [5 empty] | 5: 0; 9: 0
Итого эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 5: 0.064; 7: 0.064
Итого ФОТ | [5 empty] | 5: 10.2138; 6: 10.1824; 8: 0.0314
Накладные расходы 10% ФОТ | [5 empty] | 5: 9.1209
Итого в базисных ценах: | [5 empty] | 5: 19.3673
В ценах 4 квартала 2005г. :
Оплата труда основных рабочих |  |  | 10.1824 | х | 6.21 | 5: 63.2327
Эксплуатация машин и механизмов |  |  | 0.0314 | х | 3.23 | 5: 0.10142
Фактический расход материалов:
вентиль Ø 20 мм |  |  |  |  | шт. | 3: 2; 4: 5; 5: 10
муфта |  |  |  |  | шт. | 3: 2; 4: 60; 5: 120
лен |  |  |  |  | кг | 3: 0.05; 4: 240; 5: 12
фум. лента |  |  |  |  | шт. | 3: 0.5; 4: 5; 5: 2.5
ИТОГО: | [5 empty] | 5: 144.5
Накладные расходы |  |  | 9.1209 | х | 6.21 | 5: 56.6409
ИТОГО: | [5 empty] | 5: 264.4751
НДС 18% | [5 empty] | 5: 47.6055
ВСЕГО: | [5 empty] | 5: 312.0806
Сдал: | [5 empty] | 4: Принял:
мастер РЭУ |  |  | Киянов Г.Н. |  |  | 4: Директор МУП трест "Новокубанскжилкомтепхоз"; 10: Шутов Е.Н.
инженер ПТО |  |  | Татьянченко О.Ю.
инженер по техническому
надзору |  |  | Волобуева И.Ф.

## Лист2
Руководителю МУП трест "НЖКТХ"
Заявка
на получение технических требований
на водоснабжение и водоотведение
наименование объекта, его ведомственная принадлежность, место расположения
Заказчик:
Сроки строительства -
1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1.1. Среднесуточный расход питьевой воды: м³/сут.
в т.ч. хозпитьевые нужды -
производственные нужды -
II. ВОДООТВЕДЕНИЕ
2.1. Среднесуточный расход сточных вод - м³/сут.
2.2. Точка присоединения к существующей канализационной сети:
Приложение:
1.Договор на оказание услуг
2.Справка о задолженности по оплате за коммунальные услуги
3.Топографическая съёмка земельного участка (Ситуационный план).
Заказчик |  |  |  | Подпись
"____"________________ 2011г.

## Лист3
Утверждаю
Глава администарации г. Новокубвнска
____________________ Г.Н. Попелов
"___" ________________ 2005 г.
С М Е Т А
на устройство
|  |  |  | Прямые затраты, руб. |  |  |  |  | Затраты
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  | труда
[5 empty] | Оплата | Эксплуатация машин |  | материаль | рабочих,
[5 empty] | труда | Всего | В т.ч. | ные | ч/час
Номер | Наименование работ | Ед. | Кол-во |  | рабачих |  | оплата | ресурсы
расценки |  | изм. |  |  |  |  | труда
машинистов
|  |  |  | на ед. | на ед. | на ед. | на ед. | на ед. | на ед.
|  |  |  | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  | 0.016 | 45457.03 | 2490.84 | 93.8 | 4.85 | 42872.39 | 306
|  |  |  | 727.3125 | 39.8534 | 1.5008 | 0.0776 | 685.9582 | 4.896
|  |  | 0.016 | 45457.03 | 2490.84 | 93.8 | 4.85 | 42872.39 | 306
|  |  |  | 727.3125 | 39.8534 | 1.5008 | 0.0776 | 685.9582 | 4.896
|  |  | 0.016 | 45457.03 | 2490.84 | 93.8 | 4.85 | 42872.39 | 306
|  |  |  | 727.3125 | 39.8534 | 1.5008 | 0.0776 | 685.9582 | 4.896
|  |  | 0.016 | 45457.03 | 2490.84 | 93.8 | 4.85 | 42872.39 | 306
|  |  |  | 727.3125 | 39.8534 | 1.5008 | 0.0776 | 685.9582 | 4.896
|  |  | 0.016 | 45457.03 | 2490.84 | 93.8 | 4.85 | 42872.39 | 306
|  |  |  | 727.3125 | 39.8534 | 1.5008 | 0.0776 | 685.9582 | 4.896
|  |  | 0.016 | 45457.03 | 2490.84 | 93.8 | 4.85 | 42872.39 | 306
|  |  |  | 727.3125 | 39.8534 | 1.5008 | 0.0776 | 685.9582 | 4.896
|  |  | 0.016 | 45457.03 | 2490.84 | 93.8 | 4.85 | 42872.39 | 306
|  |  |  | 727.3125 | 39.8534 | 1.5008 | 0.0776 | 685.9582 | 4.896
| Итого прямые затраты |  |  | 5091.1874 | 278.9741 | 10.5056 | 0.5432 | 4801.7077 | 34.272
| Итого материальные ресурсы |  |  | 4801.7077 |  |  |  | 4801.7077
Итого эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 10.5056 |  | 10.5056
| Итого ФОТ |  |  | 279.5173 | 278.9741 |  | 0.5432
| Накладные расходы 95% ФОТ |  |  | 265.5414
| Сметна прибыль 50% ФОТ |  |  | 139.7586
| Итого в базисных ценах: |  |  | 5496.4874
В ценах 1 квартала 2005г. :
Оплата труда основных рабочих |  |  |  | 1350.2345
Эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 27.4196
Матерриальные ресурсы |  |  |  | 12244.3546
Накладные расходы |  |  |  | 1285.2205
Сметная прибыль |  |  |  | 676.4318
| ИТОГО: |  |  | 15583.661
| НДС 18% |  |  | 2805.059
| ВСЕГО: |  |  | 18388.72